## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Zacatecas | 5 | 1 | 59
| Zacatecas | 95 | 1 | 59

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 100
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ZAC00180201130495 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Claveles - 62118 | 62118 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180201130496 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Cerro Del Mezquitillo - 61930 | 61930 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180201130500 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Margaritas - 62035 | 62035 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180201130501 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Las Flores - 62017 | 62017 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180201130507 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Alcatraz - 61992 | 61992 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037632 | Perforación De Dos Pozos Profundos - 259981 | 259981 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC LA OBRA Y SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE GASTOS INDIRECTOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64949918.4 | 64949918.4 | 11389566.6 | 61691943.57 | 2746911.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13125 | 100 | 18 | Financiera: solo se ha pagado parte del anticipo / Física: obra en proceso, dos pozos ya perforados / Registro:
ZAC18180101065707 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5524 | 5524 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18180101065708 | Mano De Obra Para Construccion De Muro Perimetral En Primaria Jose Vasconcelos En Col Africa - 6008 | 6008 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065709 | Mano De Obra Para Construccion De Muro Perimetral En Primaria Francisco Villa En Col Francisco Villa - 5974 | 5974 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 104967.01 | 104967.01 | 104967.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
ZAC18180101065710 | Mano De Obra Para La Construccion De Aula Aislada De Seis Por Ocho Mts Edif D Preparatoria Daniel Camarena San Jeronimo - 10160 | 10160 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Educación | En Ejecución | 2018 | 120863.55 | 120863.55 | 120863.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: AULA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
ZAC18180201130482 | Adquisición De Emulsión Y Mezcla Asfáltica Para Ampliación De Pavimentación En Calle Felipe Ángeles Col División De Norte Gpe Zac - 128313 | 128313 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130483 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Rodríguez Elias Colonia La Fe Guadalupe Zacatecas - 120404 | 120404 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130484 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pensador Col Ojo De Agua Guadalupe Zacatecas - 120519 | 120519 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130485 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Sierra Para Llevar Al Colector Colonia Tierra Y Libertad Segunda Sección - 120348 | 120348 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130486 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Del Bosque Y Privada Pirul Col Valles Del Bosque - 119795 | 119795 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130487 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Clemente Velázquez Colonia Luis Donaldo Colosio Tercera Sección - 119723 | 119723 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130488 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Salvador Perea Colonia Luis Donaldo Colosio Tercera Sección - 119781 | 119781 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130489 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Santa Martha Colonia Luis Donaldo Colosio Tercera Sección - 119771 | 119771 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130490 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Del Bosque Y Privada Pirul Col Valles Del Bosque - 119703 | 119703 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130491 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle División Del Norte Colonia La Estrella Guadalupe Zacatecas - 121115 | 121115 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130492 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle León De Semiramis Colonia Ampliación La Fe Guadalupe Zacatecas - 120532 | 120532 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130493 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Ramón Iraburo Colonia Luis Donaldo Colosio Tercera Sección - 119758 | 119758 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130494 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Palmitas Colonia Luis Donaldo Colosio Tercera Sección - 119749 | 119749 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130497 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Elias - 61908 | 61908 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130498 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Encinos - 62373 | 62373 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130499 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Jazmin - 62436 | 62436 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130502 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Leon - 61898 | 61898 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130503 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Rufino - 61895 | 61895 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130504 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Junipero - 61885 | 61885 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130505 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Laureles - 62142 | 62142 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130506 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Hortencias - 62391 | 62391 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130508 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Conrado - 47495 | 47495 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130509 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Santiago - 47861 | 47861 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130510 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Gil - 47681 | 47681 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130511 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Simon - 47580 | 47580 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130512 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación De Calle Fray Juan - 47429 | 47429 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130513 | Mano De Obra Para La Construccion De Aula Aislada De Seis Por Ocho Mts Edif D Primaria Lazaro Cardenas En Col Bellavista - 9904 | 9904 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130514 | Mano De Obra Para La Construccion De Aula Aislada De Seis Por Ocho Mts Edif D Jardin De Niños Marie Curie Col Ejidal - 9860 | 9860 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130515 | Mano De Obra Para Construcción De Muro Perimetral En Secundaria Pedro Velez Col El Carmen - 10195 | 10195 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130516 | Mano De Obra Para Construccion De Muro Perimetral En Primaria Juan Pablo Garcia Maldonado En Av Barones - 6150 | 6150 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130517 | Mano De Obra Para Construccion De Muro Perimetral En Primaria Eulalia Guzman Barron En Col El Carmen - 6118 | 6118 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130518 | Mano De Obra Para Construccion De Muro Perimetral En Primaria Pedro Coronel En Col Arboledas - 6063 | 6063 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130519 | Mano De Obra Para Construccion De Muro Perimetral En Primaria Rafael Coronel Col Las Quintas - 5761 | 5761 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130520 | Mano De Obra Para Construccion De Aula Aislada De Doce Por Ocho Mts Edif D Jardin De Niños Primavera Santa Monica - 6195 | 6195 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130521 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Com De Bañuelos - 132841 | 132841 | Zacatecas | Guadalupe | Bañuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130522 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para Construccion De Dos Cuartos Adicionales En La Comunidad De Bañuelos - 128015 | 128015 | Zacatecas | Guadalupe | Bañuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130523 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Com Del Bordo De Buenavista Gpe Zacatecas - 132219 | 132219 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130524 | Aportación Al Con Con Gob Del Estado Para Construcción De Cuatro Cuartos Adicionales En La Comunidad De El Bordo - 128404 | 128404 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130525 | Adquisición De Emulsión Y Mezcla Asfáltica Para Ampliación De Pavimentación En Calle Principal El Bordo De Buenavista Gpe Zac - 128083 | 128083 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130526 | Ampliación De Red De Alcantarillado De La Fosa Séptica A La Planta De Tratamiento En Calle Ejido El Bordo Guadalupe Zacatecas - 120455 | 120455 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130527 | Mano De Obra Para Mejoramiento De Comedor En Escuela Primaria Melchor Ocampo En El Bordo - 10232 | 10232 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130528 | Aportacion Con Gob Del Estado Para Construcción De Nueve Cuartos En La Com De Casa Blanca - 128244 | 128244 | Zacatecas | Guadalupe | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130529 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Com De Casa Blanca - 132636 | 132636 | Zacatecas | Guadalupe | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130530 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Cuatro Baños Ecológicos En La Com De Cieneguitas Gpe Zacatecas - 132370 | 132370 | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130531 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para Construccion De Cinco Cuartos Adicionales En La Comunidad De Cieneguitas - 128351 | 128351 | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130532 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Dos Baños Ecológicos Con Biodigestor En La Com De Laguna Honda Gpe Zacatecas - 133316 | 133316 | Zacatecas | Guadalupe | Laguna Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130533 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Estado Para La Construccion De Dos Baños Ecologicos En La Com De Laguna Honda Gpe Zac - 130874 | 130874 | Zacatecas | Guadalupe | Laguna Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130534 | Mano De Obra Para La Construccion De Aula Aislada De Seis Por Ocho Mts Edif Descuela Conafe Ramon Lopez Velarde En Laguna Honda - 9970 | 9970 | Zacatecas | Guadalupe | Laguna Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130535 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En La Comunidad De Lo De Vega - 132753 | 132753 | Zacatecas | Guadalupe | Lo de Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130536 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Tres Baños Ecológicos En La Com De Lo De Vega Gpe Zac - 130777 | 130777 | Zacatecas | Guadalupe | Lo de Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130537 | Aportación Al Con Con Gob Del Estado Para Construcción De Un Cuartos Adicional En La Comunidad De La Luz - 133568 | 133568 | Zacatecas | Guadalupe | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130538 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Tres Baños Ecológicos En La Com De La Luz Gpe Zac - 131231 | 131231 | Zacatecas | Guadalupe | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130539 | Aportación Al Con Gobierno Del Estado Para Construccion De Dos Cuartos En La Comunidad De Martinez Dominguez - 133905 | 133905 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130540 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construccion De Un Baño Ecológico En La Com De Martinez Dominguez - 130062 | 130062 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130541 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para Construcción De Dos Cuartos Adicionales En La Com De Ojo De Agua - 130033 | 130033 | Zacatecas | Guadalupe | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130542 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Ara La Construccion De Tres Baños Ecológicos En La Comunidad De Ojo De Agua Gpe Zacatecas - 129825 | 129825 | Zacatecas | Guadalupe | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130543 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Estado Para Construcción De Dos Cuartos Adicionales El La Comunidad De Col Osiris - 132854 | 132854 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130544 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Un Baño Ecológico Enla Colonia Osiris Gpe Zacatecas - 129729 | 129729 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130545 | Aportación Al Cov Con Gob Del Estado Para La Construcción De Un Cuarto Adicional En La Com Del Pescado - 130123 | 130123 | Zacatecas | Guadalupe | El Pescado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130546 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Un Baño En La Com Del Pescado Gpe Zacatecas - 132070 | 132070 | Zacatecas | Guadalupe | El Pescado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130547 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para La Construcción De Un Cuarto En La Comunidad De San Ignacio - 133055 | 133055 | Zacatecas | Guadalupe | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130548 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Cuatro Baños Ecológicos En La Com De San Ignacio - 129670 | 129670 | Zacatecas | Guadalupe | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130549 | Aportacion Al Conv Con Gobierno Del Estado Para Construcción De Cuatro Cuartos En Zap Dos Comunidad De San Jeronimo Gpe Zac - 136410 | 136410 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130550 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Com De San Jeronimo Gpe Zac - 129148 | 129148 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130551 | Aportacion Al Conv Con Gobierno Del Estado Para Construcción De Cuatro Cuartos En La Comunidad De San Jeronimo Gpe Zac - 135992 | 135992 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130552 | Aportacion Al Convenio Con Gob Del Estado Para Construccion De Seis Cuartos En La Comunidad De Zap San Jeronimo Guadalupe Zac - 136151 | 136151 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130553 | Construcción De Tres Baños Ecológicos Dentro De Zap En Tres Viviendas De La Comunidad De San Jerónimo Gpe Zacatecas - 128649 | 128649 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | APORTACIÓN AL CONV CON GOB DEL EDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO GPE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130554 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para La Construcción De Dos Cuartos En La Com De San Ramón - 133346 | 133346 | Zacatecas | Guadalupe | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130555 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construccion De Cuatro Baños Ecológicos En La Comunidad De Santa Mónica Gpe Zacatecas - 133897 | 133897 | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130556 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En La Comunidad De Santa Monica - 133691 | 133691 | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130557 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Un Baño Ecológico Con Biodigestor En La Com De Tacoaleche - 133025 | 133025 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130558 | Aportacion Al Conv Con Gobierno De Estado Para Construccion De Cuatro Cuartos En Zap Tacoaleche Guadalupe Zac - 135899 | 135899 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130559 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Estado Para Construccion De Un Cuarto De Tacoaleche Gpe Zac - 135836 | 135836 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130560 | Adquisición De Mezcla Y Emulsión Asfáltica Para Pavimentación En Calle Matamoros Tacoaleche Gpe - 131345 | 131345 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130561 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles Rubén Esparza Y Las Liebres En Tacoaleche Guadalupe Zacatecas - 121004 | 121004 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130562 | Aportación Al Conv Con Gobierno Del Estado Para Construir Tres Baños En La Com De Viboritas Gpe Zacatecas - 134228 | 134228 | Zacatecas | Guadalupe | Viboritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130563 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para Construcción Dos Cuartos Adicionales En La Comunidad De Viboritas - 128907 | 128907 | Zacatecas | Guadalupe | Viboritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130564 | Mano De Obra Para La Construccion De Aula Aislada De Seis Por Ocho Mts Edif D Primaria Genaro Codina Viboritas - 10082 | 10082 | Zacatecas | Guadalupe | Viboritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130565 | Aportacion Al Conv Con Gobierno Del Estado Para Construccion De Cinco Cuartos En La Zap De La Zacatecana Guadalupe Zac - 136665 | 136665 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130566 | Aportación Al Conv Con Gobierno Del Estado Para Construccion De Un Baño En La Comunidad De La Zacatecana Gpe Zacatecas - 134467 | 134467 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130596 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Un Baño Ecológico En La Com De San Isidro Bocanegra - 132730 | 132730 | Zacatecas | Guadalupe | San Isidro Bocanegra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130597 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para La Construcción De Cuatro Cuartos En La Com De Laguna De Arriba - 132378 | 132378 | Zacatecas | Guadalupe | Laguna de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130598 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Com De Laguna De Arriba Gpe Zac - 131073 | 131073 | Zacatecas | Guadalupe | Laguna de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201130599 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Com De Casas Coloradas Gpe Zacatecas - 132457 | 132457 | Zacatecas | Guadalupe | Casas Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201131065 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Estado Para Construcción De Cuarenta Metros Cuadrados De Piso Firme En La Comunidad De Lomas De Guadalupe - 134735 | 134735 | Zacatecas | Guadalupe | Lomas de Guadalupe (La Oreja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201131066 | Aportación Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Com De Lomas De Gpe Zac - 130264 | 130264 | Zacatecas | Guadalupe | Lomas de Guadalupe (La Oreja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201131067 | Aportacion Al Con Con Gob Del Estado Para Construcción De Seis Cuartos Adicionales El La Com De Lomas De Guadalupe - 128527 | 128527 | Zacatecas | Guadalupe | Lomas de Guadalupe (La Oreja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201131068 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Flores Magón Lomas De Guadalupe Guadalupe Zacatecas - 120548 | 120548 | Zacatecas | Guadalupe | Lomas de Guadalupe (La Oreja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201131069 | Aportacion Al Conv Con Gobienro Del Estado Para Construccion De Dos Cuartos En La Com De Francisco E Garcia Guadalupe Zac - 137218 | 137218 | Zacatecas | Guadalupe | Francisco E. García (Los Rancheros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC18180201131070 | Aportacion Al Conv Con Gob Del Edo Para La Construccion De Tres Baños Ecológicos En La Com De Francisco E Garcia Gpe Zacatecas - 131628 | 131628 | Zacatecas | Guadalupe | Francisco E. García (Los Rancheros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.